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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНЬИНСКОГО
КУНЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2025 г.                                                                                                 № 6-Н
рп. Кунья

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики,  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»
В соответствии с Федеральным законом  от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Куньинского района от 25.09.2025 г. № 493-Н «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куньинского муниципального округа», Администрация Куньинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 г.:

- постановление Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район» 
- постановление Администрации Куньинского района от 07.02.2017 №89-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;

- постановление Администрации Куньинского района от 09.03.2017 г. № 190-Н «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от 11.04.2017г. № 281-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от 24.05.2017 г.  № 384-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от 23.08.2017г.  № 632-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от 26.10.2017 г.  № 802-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от 26.02.2018г. № 123-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от  11.04.2018 г.  № 247-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района от 19.04.2018 г.  № 270-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;

- постановление Администрации Куньинского района от 21.08.2018 г. № 594-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района  от 11.10.2018  г. № 734-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района    от 21.01.2019 г. № 24-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района    от 28.03.2019 г№ 115-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района    от 18.10.2019 г. № 497-Н  «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района  от 26.11.2019г. №553-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района     от 10.02.2020 г. № 56-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района     от 15.04.2020г. № 146-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района     от 10.06.2020г. № 225-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района     от 01.10.2020г. № 399-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района  от 25.01.2021г. №22-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района  от 11.05.2021г. №208-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского района  от 20.07.2021г. №364-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского от 15.10.2021 г. № 567-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского от 02.12.2021г. №699-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского от 11.02.2022г. № 57-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского от 14.03.2022 г. №105-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
 - постановление Администрации Куньинского от 19.07.2022г. № 303-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского от 06.02.2023 г. № 55-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского от 24.04.2023г. № 181-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского  от 03.10.2023г. № 414-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;

- постановление Администрации Куньинского  от 28.02.2024г. № 81-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского     от 25.03.2024г. № 118-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского     от 15.11.2024 г. № 553-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского     от 14.05.2025 г. № 216-Н «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н»;
- постановление Администрации Куньинского   от 28.07.2025г. № 355-Н  «О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район»», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н». 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2026 г..

4. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования  в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» в сети «Интернет» (http://pravo.pskov.ru), а также путем размещения на официальном сайте Куньинского муниципального округа в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальника отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа О.В.Вербицкую.
Глава Куньинского муниципального округа                                    О.Н.Лебедев

 Верно: Консультант Управления делами

             Администрации района                                                                                      Е.Н.Карякина
Приложение 

к постановлению Администрации 

Куньинского района 

от 30.12.2025 г. № 6-Н

Паспорт муниципальной программы
«Развитие образования, молодежной политики,  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030

	Цель (и) муниципальной программы
	Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения 

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Источники
	Всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	ВСЕГО, в том числе:
	426479,04838
	142469,76360
	142360,84441
	141648,44037
	
	

	
	федеральный бюджет
	28215
	9405
	9405
	9405
	
	

	
	оообластной бюджет
	249838
	83406
	83298
	83134
	
	

	
	местный бюджет
	148426,04838
	49658,76360
	49657,84441
	49109,44037
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области
	1. Национальная цель развития Российской Федерации  «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»

 Целевые показатели, характеризующие достижение указанной национальной цели:

1) создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;
2) увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов.

 2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", показателями которой являются:

1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
2) доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральной основной общеобразовательной программой;
3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

3. Государственная программа Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики", показателями которой являются
1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральной основной общеобразовательной программой;

3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.


2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Документ  
	Связь с показателями национальных целей  

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы - обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения

	1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам -100%
	  МСУ
	процент
	95
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа
	Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 г. № 1384
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей 

	2.
	Доля детей в возрасте от  1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 55%
	  МСУ
	процент
	49
	2024
	50
	51
	52
	53
	55
	
	Распоряжение Минпросвещения России от 17.02.2020 N Р-12  "Об утверждении методик расчета целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
	

	3
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей – 95%
	НП
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 
	
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”
	

	4
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -28%
	МСУ
	процент
	25
	2024
	26
	26
	26
	27
	28
	
	Приказ Министерства спорта РФ от 18 июля 2025 года № 574 «Об утверждении Методик расчета показателей "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" и "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"»
	

	
	Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек.
	 «РП»
	человек
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4
	
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”
	


3. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	 Направление «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование»

 (Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	 Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.1.1.
	Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 55%
	Созданы условия, обеспечивающие максимально равную доступность и качество услуг дошкольного образования
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Общее образование»

 (Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	 Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.2.1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам -100%
	Обеспечено предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

	1.2.2.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей – 95%
	Созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности
	

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере культуры»

 (Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию  - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	 Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.3.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей – 95%
	Созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

 (Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию  - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	 Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.4.1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -28%
	Увеличена численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

	1.5.
	Региональный проект  «Педагоги и наставники»

(Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию  -  
отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.5.1.
	Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	Сохранена численность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех  общеобразовательных организациях
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Молодое поколение»

(Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию  - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.6.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей – 95%
	Созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

	1.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности  централизованной бухгалтерии учреждений образования»

(Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)  

	
	Ответственный за реализацию  - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.7.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей – 95%
	Обеспечено предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

	1.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития  физической культуры и спорта »

(Вербицкая Олеся Владимировна -  ответственный исполнитель)

	
	Ответственный за реализацию  - отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	 Срок реализации - 2026-2030 годы

	1.8.1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -28%
	Увеличена численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием


 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Муниципальная программа 

(всего), в том числе:
	142469,76360
	142360,84441
	141648,44037
	
	
	426479,04838

	Федеральный бюджет
	9405
	9405
	9405
	
	
	28215

	Областной бюджет
	83406
	83298
	83134
	
	
	249838

	Местный бюджет
	49658,76360
	49657,84441
	49109,44037
	
	
	148426,04838

	Направление «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа» 

(всего), в том числе:
	142469,76360
	142360,84441
	141648,44037
	
	
	426479,04838

	Федеральный бюджет
	9405
	9405
	9405
	
	
	28215

	Областной бюджет
	83406
	83298
	83134
	
	
	249838

	Местный бюджет
	49658,76360
	49657,84441
	49109,44037
	
	
	148426,04838

	Региональный проект  «Педагоги и наставники»
	9405
	9405
	9405
	
	
	28215

	Федеральный бюджет
	9405
	9405
	9405
	
	
	28215

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведены расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	969
	969
	969
	
	
	2907

	Федеральный бюджет
	969
	969
	969
	
	
	2907

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведены расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	312
	312
	312
	
	
	936

	Федеральный бюджет
	312
	312
	312
	
	
	936

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведены иные межбюджетные трансферты  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования  (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	8124
	8124
	8124
	
	
	24372

	Федеральный бюджет
	8124
	8124
	8124
	
	
	24372

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование»

(всего), в том числе:
	23865,67243
	23865,67243
	23865,67243
	
	
	71597,01729

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	
	0

	Областной бюджет
	15275
	15275
	15275
	
	
	45825

	Местный бюджет
	8590,67243
	8590,67243
	8590,67243
	
	
	25772,01729

	Выполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	8587,43
	8587,43
	8587,43
	
	
	25762,29

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	8587,43
	8587,43
	8587,43
	
	
	25762,29

	Созданы   условия для осуществления присмотра и ухода за  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми, являющимися членами семей граждан Российской Федерации, получающих меры поддержки на территории Псковской области в связи с проведением  специальной военной операции (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	321
	321
	321
	
	
	963

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	321
	321
	321
	
	
	963

	Местный бюджет
	3,24243
	3,24243
	3,24243
	
	
	

	Выполнены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	13224
	13224
	13224
	
	
	39672

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	13224
	13224
	13224
	
	
	39672

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в  образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	1234
	1234
	1234
	
	
	3702

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	1234
	1234
	1234
	
	
	3702

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Осуществлены органами местного самоуправления отдельные государственные полномочия по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения   (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	236
	236
	236
	
	
	708

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	236
	236
	236
	
	
	708

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Общее образование»
	91779,35317
	91687,43398
	91521,77741
	
	
	274988,56456

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	
	0

	Областной бюджет
	67604,0
	67513,0
	67349,0
	
	
	202466

	Местный бюджет
	24175,35317
	24174,43398
	24172,77741
	
	
	72522,56456

	Произведены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	0
	0
	0
	
	
	0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	56969
	56969
	56969
	
	
	170907,00000

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	2230
	2230
	2230
	
	
	6690,00000

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	2230
	2230
	2230
	
	
	6690,00000

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	22378,32800
	22378,32800
	22378,32800
	
	
	67134,98400

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	22378,32800
	22378,32800
	22378,32800
	
	
	67134,98400

	Произведено совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	1252,02
	1252,02
	1252,02
	
	
	3756,06000

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	1252,02
	1252,02
	1252,02
	
	
	3756,06000

	Выполнены расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	282
	282
	282
	
	
	846

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	282
	282
	282
	
	
	846

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Выполнено осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	3349,538
	3349,538
	3349,538
	
	
	10048,614

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	3306,00000
	3306,00000
	3306,00000
	
	
	9918

	Местный бюджет
	43,53800
	43,53800
	43,53800
	
	
	130,614

	Произведены расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных  организаций (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	448
	448
	448
	
	
	1344

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	448
	448
	448
	
	
	1344

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Выполнено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	870
	870
	870
	
	
	2610

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	870
	870
	870
	
	
	2610

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Выполнены расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	260
	260
	260
	
	
	780

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	260
	260
	260
	
	
	780

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Выполнены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	3271,71717
	3179,79798
	3014,14141
	
	
	9465,65656

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	3239
	3148
	2984
	
	
	9371

	Местный бюджет
	32,71717
	31,79798
	30,14141
	
	
	94,65656

	Выполнено осуществление расходов  на перевозку учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	306
	306
	306
	
	
	918

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	306
	306
	306
	
	
	918

	Произведены расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям) по подвозу детей в образовательные организации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
	162,75
	162,75
	162,75
	
	
	488,25

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	162,75
	162,75
	162,75
	
	
	488,25

	Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных  мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с  использованием современных механизмов и технологий" (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере культуры»
	2918,038
	2918,038
	2918,038
	
	
	8754,114

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	


	Местный бюджет
	2918,038
	2918,038
	2918,038
	
	
	8754,114

	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	2918,038
	2918,038
	2918,038
	
	
	8754,114

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	2918,038
	2918,038
	2918,038
	
	
	8754,114

	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»
	9297,8
	9297,8
	9297,8
	
	
	27893,4

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	72
	72
	72
	
	
	216

	Местный бюджет
	9225,8
	9225,8
	9225,8
	
	
	27677,4

	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	9225,8
	9225,8
	9225,8
	
	
	27677,4

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	9225,8
	9225,8
	9225,8
	
	
	27677,4

	Произведено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	72
	72
	72
	
	
	216

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	72
	72
	72
	
	
	216

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Молодое поколение»
	356
	339
	339
	
	
	1034

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	133
	116
	116
	
	
	365

	Местный бюджет
	223
	223
	223
	
	
	669

	Выполнены мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	93
	93
	93
	
	
	279

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	93
	93
	93
	
	
	279

	Выполнены мероприятия патриотической направленности (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	5
	5
	5
	
	
	15

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	5
	5
	5
	
	
	15

	Произведено развитие творческого потенциала обучаюшихся  (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	50
	50
	50
	
	
	150

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	50
	50
	50
	
	
	150

	Выполнено развитие творческого потенциала обучающихся  (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	15
	15
	15
	
	
	45

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	15
	15
	15
	
	
	45

	Выполнены мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	10
	10
	10
	
	
	30

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	10
	10
	10
	
	
	30

	Произведена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	50
	50
	50
	
	
	150

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	50
	50
	50
	
	
	150

	Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных  мероприятий "Поддержка молодежных инициатив Псковской области"(предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	17
	0
	0
	
	
	17

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	17
	0
	0
	
	
	17

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведена реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»(выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	16
	16
	16
	
	
	48

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	16
	16
	16
	
	
	48

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Произведена реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»(предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	100
	100
	100
	
	
	300

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	100
	100
	100
	
	
	300

	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности  централизованной бухгалтерии учреждений образования
	3975,9
	3975,9
	3975,9
	
	
	11927,7

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	3975,9
	3975,9
	3975,9
	
	
	11927,7

	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	3975,9
	3975,9
	3975,9
	
	
	11927,7

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	3975,9
	3975,9
	3975,9
	
	
	11927,7

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития  физической культуры и спорта »
	872
	872
	325,25253
	
	
	2069,25253

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	322
	322
	322
	
	
	966

	Местный бюджет
	550
	550
	3,25253
	
	
	1103,25253

	Произведены мероприятия в области физической культуры и спорта  (выполнена закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	546,74747
	546,74747
	0
	
	
	1093,49494

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	546,74747
	546,74747
	0
	
	
	1093,49494

	Выполнены расходы на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом (связанные с участием соответствующего муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области)  (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	325,25253
	325,25253
	325,25253
	
	
	975,75759

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	322
	322
	322
	
	
	966

	Местный бюджет
	3,25253
	3,25253
	3,25253
	
	
	9,75759


СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

1. Характеристика текущего состояния и основные показатели уровня развития сферы образования на территории Куньинского муниципального округа Псковской области

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Куньинского муниципального округа представлена дошкольной образовательной организацией МБДОУ «Куньинский детский сад «Лучик» с филиалами «Жижицкий детский сад», «Ущицкий детский сад», «Куньинский детский сад «Радуга»; МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа» (филиал «Каськовская основная общеобразовательная школа»), МБОУ «Пухновская средняя общеобразовательная школа». 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет на сегодняшний день составляет 100 процентов. Численность детей, не обеспеченных местом в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 0 человек. Охват детей дошкольным образованием в районе в течение последних лет остаётся стабильным и полностью удовлетворяет потребности родителей (законных представителей) в предоставлении данной услуги. 
Одним из важнейших показателей работы дошкольных учреждений является работа по увеличению посещаемости детского сада и снижению заболеваемости.

Главными в дошкольном образовании остаются следующие приоритетные направления развития: доступность дошкольного образования (отсутствие очередности, в том числе для детей ясельного возраста), повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, создание комфортных условий пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, дальнейшее укрепление материально-технической базы. 

Материально-техническая база учреждений дошкольного образования Куньинского муниципального округа характеризуется достаточно удовлетворительным уровнем обеспеченности, но при этом процент износа высок. Ведется плановая систематическая работа по укреплению материально-технической базы, оснащению и ремонту помещений и площадок детских садов.

ФГОС дошкольного образования реализуется в штатном режиме. Требования ФГОС ДО к кадровым условиям, материально-техническим условиям, предметно-пространственной среде и психолого-педагогическим условиям образовательной деятельности соблюдаются. Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные общеобразовательные программы дошкольного образования, организуется психолого-педагогическая коррекция. Координатором деятельности по введению ФГОС ДО является ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».  
 Общее образование

  Система образования Куньинского муниципального округа представлена 4 образовательными организациями (юридические лица), реализующими программы начального, основного и среднего общего образования, из них одна школа имеет 1 филиал. В рп. Кунья расположена 1 школа, в сельской местности 3 (юридических лица) и 1 филиал. 
Имеющееся количество мест в общеобразовательных учреждениях полностью обеспечивает образовательные потребности района на долгосрочную перспективу. Во всех общеобразовательных учреждениях обучение ведется в одну смену. 

Материально-техническая база и финансовые ресурсы образовательных учреждений района позволяют создать необходимые условия для качественной образовательной деятельности.

В рамках реализации ФП «Современная школа НП «Образование» НП «Образование» в МБОУ «Куньинская СОШ», МБОУ «Ущицкая СОШ» работают Консультационные центры Консультационной службы Псковской области (2 консультанта). В целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) систематически даются консультации.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование»  функционируют кабинеты «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Куньинская СОШ», МБОУ «Пухновская СОШ», МБОУ «Жижицкая СОШ», МБОУ «Ущицкая СОШ» и Каськовская ООШ; работают Центры «Точка роста» в МБОУ «Куньинская СОШ», Каськовской ООШ-филиале МБОУ «Жижицкая СОШ», МБОУ «Ущицкая СОШ», МБОУ «Жижицкая СОШ», МБОУ «Пухновская СОШ». Для 85 % обучающихся  сформирован цифровой образовательный профиль.

 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек с 01 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, выплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Обеспечены выплаты денежного пособия молодым специалистам в течение первых трех лет работы. Модернизируется система повышения квалификации работников системы образования Куньинского муниципального округа. Обеспечивается своевременное прохождение аттестации педагогических и руководящих кадров на заявленную категорию.

Обучающиеся 1 - 4 классов всех общеобразовательных организаций Куньинского муниципального округа получают бесплатное горячее питание.      

Осуществляется подвоз детей к месту учебы и работников сельских школ.  Большая часть пригородных маршрутов разработана не только с целью обеспечения транспортной доступности с населенными пунктами, но и с учетом необходимости подвоза обучающихся к образовательным учреждениям. 

Дополнительное образование

На территории Куньинского муниципального округа функционируют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования – МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» и МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». 
МБУДО «Центр внешкольной работы» является также Муниципальным модельным центром дополнительного образования и Муниципальным центром тестирования ГТО.

В  МБУ ДО «Центр внешкольной работы» функционирует объединения  по 5 направлениям деятельности: художественного творчества; туристско – краеведческое; физкультурно-спортивное; социально-гуманитарное; технического творчества. Систематически проводятся районные спортивные соревнования,  мероприятия по выполнению нормативов (тестов).   

 Продолжается работа по повышению интереса жителей района к занятиям спортом и физической культурой, здоровому образу жизни,  развитию клубного движения (на территории района  при общеобразовательных школах работает 4 школьных спортивных клуба); действуют спортивные секции для взрослого населения (волейбол женщины, волейбол мужчины, общая физическая подготовка).  

Образовательная деятельность МБОУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» по дополнительным общеобразовательным программам направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся. В МБОУ ДО «Детская школа искусств имени М.П. Мусоргского» работают следующие отделения: музыкальное, раннего эстетического образования, общего эстетического образования, общего музыкального образования.   

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры образования - обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием;

2) обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;

3) совершенствование содержания образования и воспитания -обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание образования, внедрение новых методик и технологий преподавания, формирование системы управления качеством образования, развитие программ воспитания в образовательных организациях, обеспечение условий для участия детей в мероприятиях патриотической направленности и детских общественных движениях, творческих конкурсах.

Целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности, качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

2) совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи, в том числе путем сохранения доли общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральной основной общеобразовательной программой на уровне 100 процентов; 
3) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем повышения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;  
4) развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности путем увеличения доли педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам  
3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Задачами муниципальной программы являются: 

1. Обеспечение  доступности дошкольного образования.

2. Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста.

3. Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников. 
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического самосознания.

5. Введение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях во всех общеобразовательных организациях»
6. Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта

Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) обеспечение равного доступа к получению качественного образования; 
2) рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются: 
1) предоставление субсидии муниципальным учреждениям Куньинского муниципального округа на выполнение муниципального задания, в том числе на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Куньинского муниципального округа;

2) предоставление компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в порядке, установленном актом Правительства Псковской области;

3) предоставление компенсации на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, установленном актом Правительства Псковской области;

4) реализация иных мероприятий, предусмотренных в паспорте муниципальной программы.  
Паспорт регионального проекта  «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального (муниципального) проекта
	«Педагоги и наставники»
	Срок реализации проекта
	2026
	2030

	Ответственный за реализацию  регионального проекта
	Вербицкая Олеся Владимировна
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области
	1.
	Государственная программа
	Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

	
	1.1.
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»


2. Показатели регионального  проекта
	№ п/п
	Наименование показателей регионального (муниципального) проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Документ
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Введение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях во всех общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек.
	 РП
	человек
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа
	Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»
	-


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Введение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях во всех общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Произведены расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.2.
	Произведены расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.3.
	Произведены иные межбюджетные трансферты  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования  (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Произведены расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг количества ставок педагогических работников указанной категории
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 969

2027г. - 969

2028г. - 969
	Административный регламент «Зачисление в образовательные учреждения общего и дополнительного образования Куньинского района»

	1.1.2
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.2.
	Произведены расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.2.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг количества ставок педагогических работников указанной категории
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 312

2027г. - 312

2028г. - 312
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение, из бюджета Псковской области местному бюджету на финансовое

обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях

	1.2.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.3.
	Произведены иные межбюджетные трансферты  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования  (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.3.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг количества ставок педагогических работников указанной категории
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 8124

2027г. - 8124

2028г. - 8124
	Административный регламент «Зачисление в образовательные учреждения общего и дополнительного образования Куньинского района»

	1.3.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Дошкольное образование»
1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение  доступности дошкольного образования»

	1.1.
	Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет- 55%
	  МП
	проценты
	49
	2024
	50
	51
	52
	53
	55
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Обеспечение  доступности дошкольного образования»

	1.1.
	Выполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	процент
	49
	2024
	50
	51
	52
	53
	55

	1.2.
	Созданы   условия для осуществления присмотра и ухода за  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми, являющимися членами семей граждан Российской Федерации, получающих меры поддержки на территории Псковской области в связи с проведением  специальной военной операции (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Выполнены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в  образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Осуществлены органами местного самоуправления отдельные государственные полномочия по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения   (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План реализации комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение  доступности дошкольного образования»

	1.1.
	Выполнены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 23865,67243

2027г. - 23865,67243

2028г. - 23865,67243
	постановление об утверждении муниципального задания

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания
	июль, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие.

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.2.
	Созданы   условия для осуществления присмотра и ухода за  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми, являющимися членами семей граждан Российской Федерации, получающих меры поддержки на территории Псковской области в связи с проведением  специальной военной операции (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.2.1.
	Контрольная точка 1. Проведен мониторинг потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность.
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 321


2027г. - 321


2028г. - 321
	Административный регламент «Прием заявлений, постановка  на учет и зачисление детей в образовательные учреждения ,реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

	1.2.2.
	Контрольная точка 2. Актуализирована информация потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность
	июль, ежегодно
	
	
	

	1.2.3.
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.3.
	Выполнены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.3.1.
	Контрольная точка 1
Проведен мониторинг  достижения целевых показателей повышения средней заработной платы отдельными категориями работников социальной сферы
	март, июнь, сентябрь, декабрь ежегодно
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г.- 13224


2027г. - 13224


2028г. - 13224
	Распоряжение Правительства Псковской области  «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Псковской области»

	1.3.2.
	Контрольная точка 2

Достигнуты целевые показатели повышения средней заработной платы отдельными категориями работников социальной сферы
	
	
	
	

	1.4.
	Произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в  образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.4.1.
	Контрольная точка 1. Проведен мониторинг потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность.
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 1234


2027г. - 1234


2028г. - 1234
	Административный регламент «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Куньинского муниципального округа»

	
	Контрольная точка 2. Актуализирована информация потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность
	июль, ежегодно
	
	
	

	
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.5.
	Осуществлены органами местного самоуправления отдельные государственные полномочия по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения   (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.5.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг численности педагогических работников, имеющих право на льготу
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения 
	2026г. - 236


2027г. - 236


2028г. - 236
	Положение о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования «Куньинский район», утвержденное решением Собрания депутатов  Куньинского района от 25 февраля 2015 года № 199

	1.5.2.
	Контрольная точка 2. Услуга оказана
 
	декабрь, ежегодно
	
	
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Общее образование»

 1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста»

	1.1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам -100%
	  МП
	процент
	95
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	отдел образования, спорта и семьи  Администрации Куньинского муниципального округа

	1.2.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей – 95%
	НП
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста»

	1.1.
	Произведены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.2.
	Произведены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Произведено совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Выполнены расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Выполнено осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Произведены расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных  организаций (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	процент
	95
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	1.8.
	Выполнено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Выполнены расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.10.
	Выполнены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Выполнено осуществление расходов  на перевозку учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Произведены расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям) по подвозу детей в образовательные организации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных  мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с  использованием современных механизмов и технологий" (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста»

	1.1.
	Произведены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1
Проведен мониторинг  достижения целевых показателей повышения средней заработной платы отдельными категориями работников социальной сферы
	март, июнь, сентябрь, декабрь ежегодно
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 56969

2027г. - 56969

2028г. - 56969
	Распоряжение Правительства Псковской области  «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Псковской области»

	1.1.2
	Контрольная точка 2

Достигнуты целевые показатели повышения средней заработной платы отдельными категориями работников социальной сферы
	
	
	
	

	1.2.
	Произведены расходы  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	1.2.1.
	Контрольная точка 1

Заключены договора на поставку товаров (учебной литературы)
	январь, ежегодно

декабрь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи

Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 2230


2027г. - 2230


2028г. - 2230
	Закон Псковской области «Об образовании в Псковской области»

	1.2.2.
	Контрольная точка 2

Закупка произведена
	
	
	
	

	1.3.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.3.1.
	Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 22378,32800

2027г. - 22378,32800

2028г. - 22378,32800
	постановление об утверждении муниципального задания

	1.3.2
	Контрольная точка 2. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания
	июль, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие.

	1.3.3.
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.4.
	Произведено совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.4.1.
	Контрольная точка 1
Заключены договора на поставку товаров 
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 1252,02

2027г. - 1252,02

2028г. - 1252,02
	Постановление Администрации Куньинского района «Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Куньинского района»

	1.4.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.5.
	Выполнены расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.5.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг численности педагогических работников, принимающих участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
	декабрь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 282

2027г. - 282

2028г. - 282
	Административный регламент «Предоставление информации о текущей успеваемости, результатах сданных экзаменов, тестирования обучающихся в образовательных учреждениях Куньинского района»

	1.5.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.6.
	Выполнено осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.6.1.
	Контрольная точка 1
Заключены договора на поставку товаров 
	январь, ежегодно

декабрь, ежегодно
	образовательные учреждения
	областной бюджет:

2026г. - 3306,00000

2027г. - 3306,00000

2028г. - 3306,00000
местный бюджет:

2026г. - 43,53800

2027г. - 43,53800

2028г. - 43,53800
	Постановление Администрации Куньинского района «Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Куньинского района»

	1.6.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	
	
	
	

	1.7.
	Произведены расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных  организаций (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

	1.7.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя
	декабрь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 448


2027г. - 448


2028г. - 448
	Административный регламент «Зачисление в образовательные учреждения общего и дополнительного образования Куньинского района»

	1.7.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.8.
	Выполнено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.8.1.
	Контрольная точка 1

Мониторинг численности педагогических работников, имеющих право на льготу
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 870

2027г. - 870

2028г. - 870
	Положение о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования «Куньинский район», утвержденное решением Собрания депутатов  Куньинского района от 25 февраля 2015 года № 199

	1.8.2.
	Контрольная точка 2. Услуга оказана 
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.9.
	Выполнены расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.9.1.
	Контрольная точка 1

Мониторинг численности педагогических работников, имеющих право на льготу
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 260

2027г. - 260

2028г. - 260
	Закон Псковской области «Об образовании в Псковской области»

	1.9.2.
	Контрольная точка 2. Услуга оказана 
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.10.
	Выполнены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.10.1.
	Контрольная точка 1
Заключены договора на поставку товаров 
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 3271,71717

2027г. - 3179,79798

2028г. - 3014,14141
	Постановление Администрации Куньинского района «Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Куньинского района»

	1.10.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.11.
	Выполнено осуществление расходов  на перевозку учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.11.1.
	Контрольная точка 1
Заключены договора с организацией на осуществление перевозки обучающихся
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 306

2027г. - 306

2028г. - 306
	Постановление Администрации Куньинского района Псковской области от 16 июня 2017 г. N 465-Н "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию муниципального образования "Куньинский район"

	1.11.2
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.12.
	Произведены расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям) по подвозу детей в образовательные организации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

	1.12.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг численности родителей обучающихся, имеющих право на выплату компенсации
	январь, ежегодно

декабрь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 162,75

2027г. - 162,75

2028г. - 162,75
	Постановление Администрации Куньинского района от 22.07.2021г. №372-Н «О Порядке выплаты компенсации родителям (законным представителям) расходов по подвозу детей в образовательные организации муниципального образования «Куньинский район»

	1.12.2
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	
	
	
	

	1.13.
	Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных  мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с  использованием современных механизмов и технологий" (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.13.1.
	Контрольная точка 1
Мониторинг организаций, претендующих на субсидию
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	 0
	Административный регламент «Зачисление в образовательные учреждения общего и дополнительного образования Куньинского района»

	1.13.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий   «Дополнительное образование в сфере культуры»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	  НП
	проценты
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 2918,038

2027г. - 2918,038

2028г. - 2918,038
	постановление об утверждении муниципального задания

	
	Контрольная точка 2. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания
	июль, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие.

	
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания


Паспорт комплекса процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	  НП
	проценты
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.2.
	Произведено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста и школьников»

	1.1.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 9225,8

2027г. - 9225,8

2029г. - 9225,8
	постановление об утверждении муниципального задания

	1.1.2
	Контрольная точка 2. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания
	июль, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие.

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.2.
	Произведено осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  (Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.2.1.
	Контрольная точка 1

Мониторинг численности педагогических работников, имеющих право на льготу
	январь, ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 72

2027г. - 72

2028г. - 72
	Положение о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования «Куньинский район», утвержденное решением Собрания депутатов  Куньинского района от 25 февраля 2015 года № 199

	1.2.2.
	Контрольная точка 2. Услуга оказана 
	декабрь, ежегодно
	
	
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Молодое поколение»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического самосознания»

	1.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	НП
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического самосознания»

	1.1.
	Выполнены мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.2.
	Выполнены мероприятия патриотической направленности (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Произведено развитие творческого потенциала обучающихся  (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Выполнено развитие творческого потенциала обучающихся  (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Выполнены мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Произведена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных  мероприятий "Поддержка молодежных инициатив Псковской области"(предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Произведена реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 

	1.8.
	Произведена реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»(предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического самосознания»

	1.1.
	Выполнены мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1
Утвержден перечень образовательных организаций, предоставляющих услугу, на очередной год
	февраль, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи  Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 93

2027г. - 93

2028г. - 93
	Административный регламент «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Куньинского района»

	1.1.2.
	Контрольная точка 2

Услуга оказана
	ноябрь, ежегодно
	
	
	

	1.2.
	Выполнены мероприятия патриотической направленности (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	1.2.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий патриотической направленности

	январь, ежегодно
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 5

2027г. - 5

2028г. - 5
	Постановление Администрации Куньинского района от 31.03.2016 №188-Н

«О создании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе  в муниципальном образовании «Куньинский район»

	1.2.2.
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.3.
	Произведено развитие творческого потенциала обучаюшихся  (выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	1.3.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий  
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 50

2027г. - 50

2028г. - 50
	Постановление Администрации Куньинского района «О проведении массовых мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений Куньинского района»

	1.3.2.
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.4.
	Выполнено развитие творческого потенциала обучаюшихся  (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.4.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий  

	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 15

2027г. - 15

2028г. - 15
	Постановление Администрации Куньинского района «О проведении массовых мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений Куньинского района»

	1.4.2.
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.5.
	Выполнены мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения (произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	1.5.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий  
	январь, ежегодно
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 10

2027г. - 10

2028г. - 10
	Постановление Администрации Куньинского района «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года  на территории муниципального образования «Куньинский район»

	1.5.2.
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.6.
	Произведена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.6.1.
	Контрольная точка 1
Заключение трудовых договоров
	май, июнь, август, ноябрь ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 50

2027г. - 50

2028г. - 50
	Приказы образовательных учреждений

	1.6.2
	Контрольная точка 2

Выплата заработной платы несовершеннолетним
	май, июнь, август, ноябрь ежегодно
	
	
	

	1.7.
	Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных  мероприятий "Поддержка молодежных инициатив Псковской области"(предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.7.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий  
	декабрь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 17

2027г. - 0

2028г. - 0
	Постановление Администрации Куньинского района «О проведении массовых мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений Куньинского района»

	1.7.2
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	
	
	
	

	1.8.
	Произведена реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»(выполнена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	1.8.1.
	Контрольная точка 1
Заключение трудовых договоров
	май, июнь, август, ноябрь ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 16

2027г. - 16

2028г. - 16
	Приказы образовательных учреждений

	
	Контрольная точка 2

Выплата заработной платы несовершеннолетним
	май, июнь, август, ноябрь ежегодно
	
	
	

	1.9.
	Произведена реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»(предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.9.1.
	Контрольная точка 1
Заключение трудовых договоров
	май, июнь, август, ноябрь ежегодно
	образовательные учреждения
	2026г. - 100

2027г. - 100

2028г. - 100
	Приказы образовательных учреждений

	1.9.2.
	Контрольная точка 2

Выплата заработной платы несовершеннолетним
	май, июнь, август, ноябрь ежегодно
	
	
	


 Паспорт комплекса процессных мероприятий    «Обеспечение деятельности  централизованной бухгалтерии учреждений образования

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста»

	1.1.
	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	  НП
	проценты
	75
	2024
	78
	82
	85 
	90
	95 
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста»

	1.1.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	оказание услуг
	создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	процент
	75
	2025
	78
	82
	85 
	90
	95 


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного возраста»

	1.1.
	Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 3975,9

2027г. - 3975,9

2028г. - 3975,9
	постановление об утверждении муниципального задания

	1.1.2
	Контрольная точка 2. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания
	июль, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие.

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Услуга оказана
	декабрь, ежегодно
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания


Паспорт комплекса процессных мероприятий   «Создание условий для развития  физической культуры и спорта»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий
	Первый заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа – начальник отдела социальной политики Администрации Куньинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя  
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта»

	1.1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	  МП
	проценты
	25
	2024
	26
	26
	26
	27
	28
	заместитель Главы Администрации Куньинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)  
	Характеристика  
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта»

	1.1.
	Произведены мероприятия в области физической культуры и спорта  (выполнена закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	оказание услуг
	увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	процент
	25
	2024
	26
	26
	26
	27
	28

	1.2.
	Выполнены расходы на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом (связанные с участием соответствующего муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области)  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта»

	1.1.
	Произведены мероприятия в области физической культуры и спорта  (выполнена закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

	1.1.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий  
	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 546,74747

2026г. - 546,74747
2026г. - 0
	Постановление Администрации Куньинского района «О проведении массовых мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений Куньинского района»

	
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	декабрь, ежегодно
	
	
	

	1.2.
	Расходы на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом (связанные с участием соответствующего муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	1.2.1.
	Контрольная точка 1

Утвержден план мероприятий  

	январь, ежегодно
	отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского муниципального округа
	2026г. - 322

2027г. - 322

2028г. - 322
	Постановление Администрации Куньинского района «Об утверждении  Календарного плана спортивно-массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Куньинского района»

	
	Контрольная точка 2

Мероприятия проведены
	декабрь, ежегодно
	
	
	


Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики,  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Формула расчета показателя
	Базовые показатели для расчета показателя (2025)
	Источник исходных данных для расчета значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики,  физической культуры и спорта на территории Куньинского муниципального округа»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование»

	1.1.1.
	Доля детей в возрасте  от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте   от 1,5 до 7 лет
	процент
	Ду=Чду/Нх100, 

где Ду – 

доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет
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